## Sheet1
ID | Task Name | Κανονική Εκτίμηση (μέρες) | Αισιόδοξη Εκτίμηση (μέρες) | Απαισιόδοξη Εκτίμηση (μέρες) | Διακύμανση | Αναμενόμενη Διάρκεια (μέρες)
TY 1 | Προδιαγραφές έργου, σχεδιασμός mock-up screens | 14 | 7 | 17 | 2.7778 | 13.3333
TY 2 | Ανάλυση χρόνου και κόστους υλοποίησης | 7 | 3 | 10 | 1.3611 | 6.8333
TY 3 | Ανάλυση ρίσκου και εφικτότητας | 7 | 3 | 10 | 1.3611 | 6.8333
TY 4 | Ανάλυση νομικών ζητημάτων | 10 | 3 | 15 | 4 | 9.6667
TY 5 | Σχεδιασμός Use Cases | 14 | 7 | 17 | 2.7778 | 13.3333
10 | Σχεδιασμός Domain Model | 10 | 4 | 13 | 2.25 | 9.5
TY 7 | Σχεδιασμός Robustness Diagrams | 14 | 7 | 18 | 3.3611 | 13.5
TY 8 | Σχεδιασμός Sequence Diagrams | 14 | 7 | 17 | 2.7778 | 13.3333
TY 9 | Σχεδιασμός Class Diagrams | 10 | 4 | 13 | 2.25 | 9.5
TY 10 | Σχεδιασμός Test Cases | 7 | 4 | 10 | 1 | 7
TY 11 | Αναθεώρηση Προηγούμενης Ανάλυσης | 35 | 5 | 42 | 38.0278 | 31.1667
TY 12 | Sprint 1: Interface Εφαρμογής | 40 | 20 | 55 | 34.0278 | 39.1667
TY 13 | Sprint 2: Βάση δεδομένων | 35 | 14 | 45 | 26.6944 | 33.1667
TY 14 | Sprint 3: Υλοποίηση API + Βελτίωση Sprint 1 και 2 | 30 | 7 | 40 | 30.25 | 27.8333
TY 15 | Sprint 4: User Registration and Account Management | 40 | 30 | 60 | 25 | 41.6667
TY 16 | Spirnt 5: Books Registration | 40 | 30 | 60 | 25 | 41.6667
TY 17 | Sprint 6: Book Rentals | 40 | 30 | 60 | 25 | 41.6667
TY 18 | Sprint 7: Book Requests | 30 | 15 | 40 | 17.3611 | 29.1667
TY 19 | Sprint 8: Υπόλοιπα features - Βελτίωση Δουλειάς Προηγούμενων Sprint | 20 | 7 | 25 | 9 | 18.6667
TY 20 | Beta testing και διόρθωση bugs | 60 | 45 | 90 | 56.25 | 62.5
TY 21 | Security audit στην εφαρμογή και στα server και εξάλειψη πιθανών ευπαθειών | 55 | 45 | 80 | 34.0278 | 57.5