## Sheet1
ID | Task Name | Ημερομηνία Έναρξης | Ημερομηνία Λήξης | Κανονική Εκτίμηση (μέρες) | Αισιόδοξη Εκτίμηση (μέρες) | Απαισιόδοξη Εκτίμηση (μέρες) | Διακύμανση | Αναμενόμενη Διάρκεια (μέρες)
TY 1 | Προδιαγραφές έργου, σχεδιασμός mock-up screens | Wed 01/03/23 | Mon 20/03/23 | 14 | 7 | 17 | 2.7778 | 13.3333
TY 2 | Ανάλυση χρόνου και κόστους υλοποίησης | Tue 21/03/23 | Wed 29/03/23 | 7 | 3 | 10 | 1.3611 | 6.8333
TY 3 | Ανάλυση ρίσκου και εφικτότητας | Thu 30/03/23 | Fri 07/04/23 | 7 | 3 | 10 | 1.3611 | 6.8333
TY 4 | Ανάλυση νομικών ζητημάτων | Tue 21/03/23 | Mon 03/04/23 | 10 | 3 | 15 | 4 | 9.6667
TY 5 | Ορόσημο 1: Τέλος Αρχικής Ανάλυσης | Fri 07/04/23 | Fri 07/04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TY 6 | Σχεδιασμός Use Cases | Mon 10/04/23 | Thu 27/04/23 | 14 | 7 | 17 | 2.7778 | 13.3333
TY 7 | Σχεδιασμός Domain Model | Mon 10/04/23 | Fri 21/04/23 | 10 | 4 | 13 | 2.25 | 9.5
TY 8 | Σχεδιασμός Robustness Diagrams | Fri 28/04/23 | Wed 17/05/23 | 14 | 7 | 18 | 3.3611 | 13.5
TY 9 | Σχεδιασμός Sequence Diagrams | Thu 18/05/23 | Tue 06/06/23 | 14 | 7 | 17 | 2.7778 | 13.3333
TY 10 | Σχεδιασμός Class Diagrams | Wed 07/06/23 | Tue 20/06/23 | 10 | 4 | 13 | 2.25 | 9.5
TY 11 | Σχεδιασμός Test Cases | Wed 07/06/23 | Thu 15/06/23 | 7 | 4 | 10 | 1 | 7
TY 12 | Αναθεώρηση Προηγούμενης Ανάλυσης | Mon 10/04/23 | Fri 26/05/23 | 35 | 5 | 42 | 38.0278 | 31.1667
TY 13 | Ορόσημο 2: Τέλος Αρχικού Σχεδιασμού | Tue 20/06/23 | Tue 20/06/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TY 14 | Sprint 1: Interface Εφαρμογής | Wed 21/06/23 | Tue 15/08/23 | 40 | 20 | 55 | 34.0278 | 39.1667
TY 15 | Sprint 2: Βάση δεδομένων | Wed 21/06/23 | Tue 08/08/23 | 35 | 14 | 45 | 26.6944 | 33.1667
TY 16 | Sprint 3: Υλοποίηση API + Βελτίωση Sprint 1 και 2 | Wed 16/08/23 | Tue 26/09/23 | 30 | 7 | 40 | 30.25 | 27.8333
TY 17 | Sprint 4: User Registration and Account Management | Wed 27/09/23 | Tue 21/11/23 | 40 | 30 | 60 | 25 | 41.6667
TY 18 | Spirnt 5: Books Registration | Wed 22/11/23 | Tue 16/01/24 | 40 | 30 | 60 | 25 | 41.6667
TY 19 | Sprint 6: Book Rentals | Wed 17/01/24 | Tue 12/03/24 | 40 | 30 | 60 | 25 | 41.6667
TY 20 | Sprint 7: Book Requests | Wed 13/03/24 | Tue 23/04/24 | 30 | 15 | 40 | 17.3611 | 29.1667
TY 21 | Sprint 8: Υπόλοιπα features - Βελτίωση Δουλειάς Προηγούμενων Sprint | Wed 24/04/24 | Tue 21/05/24 | 20 | 7 | 25 | 9 | 18.6667
TY 22 | Ορόσημο 3: Τέλος Αρχικής Ανάπτυξης Εφαρμογής | Tue 21/05/24 | Tue 21/05/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TY 23 | Beta testing και διόρθωση bugs | Wed 22/05/24 | Tue 13/08/24 | 60 | 45 | 90 | 56.25 | 62.5
TY 24 | Security audit στην εφαρμογή και στα server και εξάλειψη πιθανών ευπαθειών | Wed 22/05/24 | Tue 06/08/24 | 55 | 45 | 80 | 34.0278 | 57.5
TY 25 | Ορόσημο 4: Τέλος φάσης προετοιμασίας για κοινοποίηση - Κοινοποίηση Εφαρμογής | Tue 13/08/24 | Tue 13/08/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0